## Slide 1
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Point Gestion de Projet n°2
24/03/2021
CERULLI Luca
DE VINCENZ Hugo
FERRANDI Ludovic
KINDNESS Sarah
PONGERARD Mylène
RICHARD Axel
SUDRIES Léo TAOUBI Oumaima THOMASSIN Florian TOGNACCA Elio

## Slide 2
Personne manquante  Point avec M.Daidié
 Attribution d’une tâche indépendante de l’avancement immédiat
 Ré évaluation du risque
Gestion des actions et des tâches  Utilisation de Trello
Organisation Générale  Communication / réunion hebdomadaire
1
Décisions Post – Point GP 1
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021

## Slide 3
Début du projet : Concentration sur Gestion de Projet
Point QSE1 positif : démarche à poursuivre
Revue de Projet 1 :
Réactions - Revue de Projet 1
CONSEQUENCE 2 : Manque d'idées de solutions technologiques précises
CONSEQUENCE 1 : Perte de temps
Investissement
Etude de la norme
Inventaire des cas de chargements
Mauvais comportement
Vouloir être trop exhaustif dans les paramètres à prendre en compte pour dimensionner
2
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021

## Slide 4
Revue de Projet 1 – point notable :
Rendu de rapport
Acier Corten
estimation sur fondations
apprécié mais pas forcément jugé nécessaire
mauvaise appréciation de l'expression "réponse rapide"
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Source : https://www.revolution-energetique.com/en-suede-une-eolienne-en-bois-ouvre-la-voie-dune-production-commerciale/
3
Réactions - Revue de Projet 1

## Slide 5
Modélisation CAO  Lancement immédiat (mât – pale – multiplicateur)
Solutions Technologiques  Etude des différents Catalogues (SKF – Rollix)
 Approche plus pragmatique
Organisation Générale  Choix francs
 Nécessité d’aborder de façon plus globale le projet
4
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Décisions :
Post - Revue de Projet 1

## Slide 6
WBS
Pales
Calculs Choix Catalogue Liaison pivot pitch
Transmission /Nacelle
Liaison avec les pales Arbre Liaison Nacelle RDM
Mat
RDM Transports Liaisons aux différents éléments
Multiplicateur
Dimensionnement Liaisons Fixation à la nacelle
QSE
Réalisation des AMDEC Matrice de criticité Point environnement
CAO
Squelettes indépendants Différents éléments de l’éolienne
5
Lots - Phase de réalisation
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021

## Slide 7
 | Pale | Transmission | Mat - Nacelle | Multiplicateur | QSE | CAO
Luca CERULLI | R | C |  |  | I | A/R
Hugo De VINCEZ |  |  | R | I | I | 
Ludovic FERRRANDI | I | I | I | R | I | R
Sarah KINDNESS |  | I |  | A/R | I | 
Mylène PONGERARD |  |  |  |  | A/R | 
Axel RICHARD | I | A/R |  | I | I | 
Léo SUDRIES |  |  | A/R | I | I | 
Oumaima TAOUBI | I | R |  | I | I | 
Florian THOMASSIN |  |  |  |  | I | 
Elio TOGNACCA | A/R |  |  |  | R | 
Matrice RACI
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
6

## Slide 8
ORGANIGRAMME
Ludovic FERRANDI
Chef de projet
Mylène PONGERARD
Ludovic FERRANDI
Luca CERULLI
Ludovic FERRANDI
Sarah KINDNESS
Elio TOGNACCA
Oumaima TAOUBI
Axel RICHARD
Leo SUDRIES
Transmission
Multiplicateur
CAO
QSE
Hugo De VINCENZ
Florian THOMASSIN
Mat/Nacelle
Algorithme
Organigramme
7
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Notes: Non définitif, suseptible d'évoluer (surtout pour la partie QSE)

## Slide 9
GANTT
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
8

## Slide 10
Analyse et gestion des risques
9
Gestion des risques
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Notes: « Stratégie de limiter ou minimiser l’impact du risque »
PRISE EN COMPTE des causes et conséquences et ce qu’on fera pour les éviter.
Méthode des 5 why

## Slide 11
Analyse et gestion des risques
Coût élevés |  | Charge travail ++ | Manque d’effectif | Problèmes 3DX
 |  |  |  | Délais Court terme
 | Manque de rigueur |  |  | Délais long terme
 | Grève des transports |  | Non faisabilité | 
1
2
3
4
5
Impact/gravité des conséquences du risque
1
2
3
4
5
Probabilité d’apparition du risque
10
Gestion des risques
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021

## Slide 12
Gestion des taches /
Gestion des actions
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Utilisation de Trello
11

## Slide 13
Merci pour votre attention,
Avez-vous des questions ?
Projet PJ81 – Groupe 2
INSA 4GM-IM 2021
Point Gestion de Projet n°2 24/03/2021

## Slide 14
I] Organisation du projet
II] Brainstorming des tâches et livrables
III] Gestion des risques
PLAN

## Slide 15
II] Brainstorming des tâches et livrables
OBS/GANTT
4
Notes: OBS : chaque lot a une organisation linéaire : travail en binômes/ trinomes pas besoin de responsable + limites de temps.
Expliquer les propriétaires + aspect temps
Description du GANTT avec exemples de déroulé : expliciter 1 ligne par ex

## Slide 16
Diagramme Gantt

## Slide 17
Points fort :
Bon suivi
Bonne communication
Tâches bien définis avec deadline
Risques cernés et pris en compte
Points faibles :
Manque d’expérience
Groupe nombreux
BILAN
7

## Slide 18
I] Organisation du projet
Phase de démarrage
Élection chef
Discussion GP
Adoption d’une organisation matricielle
Lecture et décorticage cahier des charges
WBS/OBS
Macro-planning (GANTT)
Analyse et gestion des risques
-> Détaillés dans prochaine partie
Phase de réalisation
Prédimensionnement
Recherche des matériaux
Décryptage des normes
-> Non détaillés aujourd’hui
Kick-off
1
Notes: Phase de démarrage (lecture + explication) Organisation matricielle : chef de projet ambulant qui gère tous les pôles
Lecture cahier des charges WBS work breakdown structure et OBS organisation breakdown structure
Création d’une liste de toutes les étapes et tâches en vrac pour les regrouper en lots
Macroplanning : choix du Gantt pour un meilleur jalonnement et plus visuel